ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.06.2011  №  373

Про підготовку навчальних закладів

Шевченківського району до початку

2011-2012 навчального року

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.04.2011 № 613 «Про підготовку навчальних закладів м. Києва до початку 2011-2012 навчального року», з метою всебічної та своєчасної підготовки навчальних закладів Шевченківського району до початку 2011-2012 навчального року:

- Затвердити План  заходів з підготовки закладів освіти Шевченківського району м. Києва до початку 2011-2012 навчального року, що додається.

- Затвердити Програму поточних ремонтних  робіт з підготовки закладів освіти Шевченківського району м. Києва до початку 2011-2012 навчального року (далі – Програма поточних ремонтних робіт), що додається.

- Затвердити перелік заходів по зміцненню матеріально–технічної бази закладів освіти Шевченківського району м. Києва до початку 2011-2012 навчального року (далі – Заходи по зміцненню матеріально – технічної бази), що додається.

- Затвердити перелік заходів соціального захисту, передбачених Управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації на 2011 рік, що додається.

- Управлінню освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації  (Ярова Є. В.) забезпечити в межах асигнувань, передбачених у бюджеті на 2011 рік, виконання заходів та програм, затверджених цим розпорядженням.

- Начальнику Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (Лозко С.В.)  згідно з видатками, затвердженими бюджетом на 2011 рік, забезпечити безперебійне фінансування Програми поточних ремонтних робіт та заходів, затверджених цим розпорядженням.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Давиденка В. І.

Голова                                                                                                 С. Г. Зімін

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Шевченківської районної

в місті Києві державної адміністрації

від 08.06.2011 № 373

План

заходів з підготовки навчальних закладів Шевченківського району м. Києва

до початку 2011-2012 навчального року

| № з/ п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відновити роботу груп у ДНЗ № 159, 467, 645, 810 за призначенням. | до 01.09.2011 | Управління освіти |
| 2 | Відкрити у ДНЗ № 419 групу для дітей з порушеннями опорно – рухового апарату. | до 01.09.2011 | Управління освіти |
| 3 | Реорганізувати ШДС «Злагода» у ДНЗ № 348. | до 01.09.2011 | Управління освіти |
| 4 | Закрити перший клас початкової школи в ШДС «Кобзарик», другий клас початкової школи у ШДС «Ягідка» та відкрити дошкільні групи. | до 01.09.2011 | Управління освіти |
| 5 | Вжити необхідних заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки у закладах освіти району. | до 01.12.2011 | Управління освіти |
| 6 | Поновити аптечки для надання першої невідкладної допомоги та придбати необхідні медикаменти і обладнання для медичних кабінетів дошкільних та загальноосвітніх закладів району. | до 15.10.2011 | Управління освіти |
| 7 | Провести роботи по обслуговуванню питних фонтанчиків з заміною фільтруючих матеріалів, бактерицидної лампи та інших комплектуючих у школі – інтернаті № 20, ліцеї – інтернаті № 23. | до 25.08.2011 | Управління освіти |
| 8 | Забезпечити обслуговування зовнішніх та внутрішніх електромереж, технологічного обладнання харчоблоків і пралень, мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізацій, МІТП закладів освіти. | Протягом року | Управління освіти |
| 9 | Провести весняний двомісячник, весняні толоки та осінній місячник з упорядкування та благоустрою територій закладів освіти, вжити заходів щодо озеленення та збереження зелених насаджень на території закладів освіти. | до 23.05.2011 та до 01.11.2011 | Управління освіти |
| 10 | Своєчасно підготувати заклади освіти до роботи в осінньо-зимовий період та отримати Акти готовності до опалювального сезону (форми Е-8) для всіх закладів та установ освіти району. | до 01.10.2011 | Управління освіти |
| 11 | Забезпечити заклади освіти району педагогічними кадрами відповідно до потреб. | до 28.08.2011 | Управління освіти |
| 12 | Провести рейди – перевірки готовності навчальних закладів району до початку 2011-2012 навчального року. | до 21.08.2011 | Управління освіти |
| 13 | Забезпечити проведення свята Першого дзвоника та свята День знань у навчальних закладах Шевченківського району. | 01.09.2011 | Управління освіти |

Керівник апарату                                                                            В. ЦАРАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Шевченківської районної

в місті Києві державної адміністрації

від 08.06.2011 № 373

Перелік заходів

по зміцненню матеріально – технічної бази закладів освіти Шевченківського району м. Києва до початку 2011-2012 навчального року

| № за п. | Зміст заходів | Термін виконання | Вартість тис. грн. | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання медикаментів та медобладнання | 15.10.2011 | 170,0 тис. грн. | Кошти загального міського бюджету |
| 2 | Проведення заміру опору ізоляції | Протягом року | 100,0 тис. грн. | Кошти загального міського бюджету |
| 3 | Проведення відновлення вузлів обліку холодного водопостачання | Червень-серпень | 30,0 тис. грн. | Кошти загального міського бюджету |
| 4 | Проведення ремонтів електрощитових з заміною вузлів обліку електроенергії | Протягом року | 200,0 тис. грн. | Кошти загального міського бюджету |
| 5 | Проведення прочистки вентиляційних каналів | Червень-серпень | 30,0 тис. грн. | Кошти загального міського бюджету |
| 6 | Вивіз та знешкодження опалого листя | Протягом року | 512,0 тис. грн. | Кошти загального міського бюджету |
| 7 | Придбання миючих засобів для закладів освіти | 01.09.2011 | 184,6 тис. грн. | Кошти загального міського бюджету |
| 8 | Придбання комп’ютерної та оргтехніки для гімназії ім. Драгоманова, гімназії №153 ім. Пушкіна та середньої вечірньої (загальноосвітньої) школи № 1 | до 01.09.2011 | 363,3 тис грн. | Кошти спеціального фонду міського бюджету |

Керівник апарату                                                                                       В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Шевченківської районної

в місті Києві державної адміністрації

від 08.06.2011 № 373

Перелік заходів соціального захисту,

передбачених Управлінням освіти Шевченківського району м. Києва

до початку 2011-2012 навчального року

| № за п. | Зміст заходів | Термін виконання | Вартість тис. грн. | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дієтичне, безкоштовне харчування дітей, дітей пільгових категорій | Протягом року | 15810,3 тис. грн. | Кошти загального міського бюджету |
| 2. | Допомога дітям – сиротам, яким виповнюється 18 років у 2011 році | Протягом року | 39,8 тис. грн. | Кошти загального міського бюджету |
| 3. | Відкриття в літній період дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних закладів Шевченківського району міста Києва | 01.06.2011 | 96,9 тис. грн. | Кошти спеціального фонду (власні надходження) |
| Всього |  |  | 15947,00 тис. грн. |  |

Керівник апарату                                                                                             В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.06.2011 № 373

Програма поточних ремонтних робіт з підготовки закладів освіти Шевченківського району м. Києва

до початку 2011-2012 навчального року

Поточні ремонти віконних отворів  та дверей з оздобленням

| № п/п | Заклади освіти | Вид ремонтних робіт |  | Вартість та джерело фінансування |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальноосвітні навчальні заклади |  |  |  |  |  |
| 1 | СЗШ № 1, пров. Делегатський, 1/28 |  |  | 59,9 тис. грн. Кошти загального фонду |  | Управління освіти |
| 2 | СЗШ № 25, вул. Володимирська, 1 |  |  | 22,8 тис. грн. Кошти загального фонду |  | Управління освіти |
| 3 | СЗШ № 139, пров. Татарський, 1 |  |  | 170,8 тис. грн. Кошти загального фонду |  | Управління освіти |
|  | Разом по ЗНЗ |  |  | 253,5 тис. грн. |  |  |
|  | Разом по програмі |  |  |  | 253,5 тис. грн. Кошти загального фонду |  |

Ремонт басейнів

|  | Дошкільні навчальні заклади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДНЗ №419, вул. Туполєва, 16 | Ремонт стаціонарного басейну | 80,0 тис. грн. Кошти загального фонду | Управління освіти |
| 2 | ДНЗ № 543, вул. Павлівська, 6 | Ремонт стаціонарного басейну | 100,0 тис. грн. Кошти загального фонду | Управління освіти |
|  | Разом по ДНЗ |  | 180,0 тис. грн. |  |
|  | Разом по програмі |  | 180,0 тис. грн. Кошти загального фонду |  |

Ремонт  місць загального користування

|  | Дошкільні навчальні заклади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДНЗ № 388, вул. Щербакова, 51-Б | 2 місця загального користування | 100,0 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) | Управління освіти |
| 2 | ДНЗ № 467, вул. Щербакова, 57-Г | 2 місця загального користування | 100,0 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) | Управління освіти |
| 3 | ДНЗ № 530, пров. Артилерійський, 1-А | 1 місце загального користування | 50,0 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) | Управління освіти |
| 4 | ДНЗ № 810, вул. Печенізька, 2/9 | 2 місця загального користування | 90,6 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) | Управління освіти |
|  | Разом по ДНЗ |  | 340,6 тис. грн. |  |
|  | Разом по програмі |  | 340,6 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) |  |

Ремонт  дахів

|  | Дошкільні навчальні заклади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДНЗ № 544, вул. Пугачова, 16-Д |  | 80,0 тис. грн. Кошти загального фонду | Управління освіти |
|  | Разом по ДНЗ |  | 80,0 тис. грн. |  |
|  | Загальноосвітні навчальні заклади |  |  |  |
| 2 | СЗШ № 101, вул. Коперника, 8 |  | 50,0 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) | Управління освіти |
|  | Разом по ЗНЗ |  | 50,0 тис. грн. |  |
|  | Разом по програмі |  | 50,0 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) 80,0 тис. грн. Кошти загального фонду |  |

Відновлення роботи груп ДНЗ ( поточний ремонт 2 груп)

|  | Дошкільні навчальні заклади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДНЗ №159, вул. Житкова, 7Б | Відновлення роботи 1 групи | 200,0 тис. грн. Кошти загального фонду | Управління освіти |
| 2 | ДНЗ № 810, вул. Печенізька, 2/9, | Відновлення роботи 1 групи | 99,8 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) | Управління освіти |
| 3 | ДНЗ № 467, вул. Щербакова, 57-Г, | Відновлення роботи 1 групи | 140,2 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) | Управління освіти |
| 4 | ДНЗ № 645, пров. Старокиївський, 3-А, | Відновлення роботи 1 групи | 100,0 тис. грн. Кошти загального фонду | Управління освіти |
|  | Разом по ДНЗ |  | 540,0 тис. грн. |  |
|  | Разом по програмі |  | 300,0 тис. грн. Кошти загального фонду 240,0 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) |  |

Капітальні ремонти приміщень, реконструкції обладнання  закладів освіти

|  | Загальноосвітні навчальні заклади та школи-дитячі сади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СШ № 61, вул. Мельникова, 39 | Капітальний ремонт фасаду | 406,7 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету | Управління освіти |
| 2 | СШ № 24, вул. О.Теліги, 27 | Капітальний ремонт теплопункту | 197,1 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету | Управління освіти |
| 3 | ШДС "Кобзарик", вул. Шамрила, 4-а | Капітальний ремонт теплопункту | 133,7 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету | Управління освіти |
| 4 | СШ № 138, вул. Артема, 27 | Капітальний ремонт вузла обліку тепла | 24,8 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету | Управління освіти |
| 5 | Гімназія ім. Драгоманова, бул. Шевченка, 56 | Капітальний ремонт вузла обліку тепла | 23,9 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету | Управління освіти |
| 6 | СШ № 41, пр. Перемоги, 7-А | Капітальний ремонт вузла обліку тепла | 30,4 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету | Управління освіти |
| 7 | Гімназія №153, вул. Чорновола, 37-Б | Капітальний ремонт вузла обліку тепла | 30,4 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету | Управління освіти |
| 8 | СШ № 102, вул. Шулявська, 10/12 | Капітальний ремонт вузла обліку тепла | 30,4 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету | Управління освіти |
| 9 | СШ № 135, вул. Коцюбинського, 12-Б | Капітальний ремонт вузла обліку тепла | 30,4 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету | Управління освіти |
|  | Разом по ЗНЗ |  | 907,8 тис. грн. |  |
|  | Разом по програмі |  | 907,8 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету |  |

Ремонт обладнання, інженерних мереж, аварійні ремонти

| 1 | Заклади та установи освіти | Заміри опору ізоляції | 150,00 тис. грн. Кошти загального фонду | Управління освіти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Заклади та установи освіти | Обслуговування обладнання харчоблоків та пралень | 200,00 тис. грн. Кошти загального фонду | Управління освіти |
| 3 | Заклади та установи освіти | Ремонт електрощитових | 200,00 тис. грн. Кошти загального фонду | Управління освіти |
| 4 | Заклади та установи освіти | Прочистка вентканалів | 30,00 тис. грн. Кошти загального фонду | Управління освіти |
| 5 | Заклади та установи освіти | Аварійні ремонти закладів та установ освіти | 150,0 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) | Управління освіти |
|  | Разом по програмі |  | 150,0 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) 580,0 тис. грн. Кошти цільового фонду спеціального фонду районного бюджету |  |

Керівник апарату                                                                                                                                                            В. Царан