ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.08.2011№ 554

Про внесення змін  до  розпорядження

Шевченківської районної в місті  Києві

державної адміністрації від 08.06.2011

№ 373     «Про підготовку навчальних

закладів  Шевченківського  району  до

початку 2011-2012 навчального року»

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження виконавчого органу Київської  міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.04.2011 № 613 «Про підготовку навчальних закладів м. Києва до початку 2011-2012 навчального року», з метою всебічної та своєчасної підготовки навчальних закладів Шевченківського району до початку 2011-2012 навчального року, внести зміни до розпорядження Шевченківської районної в місті  Києві державної адміністрації від 08.06.2011 № 373 «Про підготовку навчальних закладів  Шевченківського  району  до початку 2011-2012 навчального року», а саме:

- План заходів з підготовки навчальних закладів  Шевченківського району міста Києва до початку 2011-2012 навчального року викласти в редакції, що додається.

- Перелік заходів по зміцненню матеріально–технічної бази закладів освіти Шевченківського району міста Києва до початку 2011-2012 навчального року (далі – Заходи по зміцненню матеріально – технічної бази) викласти в редакції, що додається.

- Програму поточних ремонтних  робіт з підготовки закладів освіти Шевченківського району міста Києва до початку 2011-2012 навчального року викласти в редакції, що додається.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Давиденка В. І.

Голова                                                                                                 С. Г. ЗІМІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Шевченківської районної

в  місті  Києві  державної  адміністрації

від 19.08.2011№ 554

Перелік заходів

по зміцненню матеріально – технічної бази закладів освіти Шевченківського району м. Києва до початку 2011-2012 навчального року

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Вартість тис. грн. | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання медикаментів та медобладнання | 15.10.2011 | 170,0 тис. грн. | Кошти загального фонду міського бюджету |
| 2 | Проведення заміру опору ізоляції | Протягом року | 100,0 тис. грн. | Кошти загального фонду міського бюджету |
| 3 | Проведення відновлення вузлів обліку холодного водопостачання | Червень-серпень | 30,0 тис. грн. | Кошти загального фонду міського бюджету |
| 4 | Проведення ремонтів електрощитових з заміною вузлів обліку електроенергії | Протягом року | 200,0 тис. грн. | Кошти загального фонду міського бюджету |
| 5 | Проведення прочистки вентиляційних каналів | Червень-серпень | 30,0 тис. грн. | Кошти загального фонду міського бюджету |
| 6 | Вивіз та знешкодження опалого листя | Протягом року | 512,0 тис. грн. | Кошти загального фонду міського бюджету |
| 7 | Придбання миючих засобів для закладів освіти | 01.09.2011 | 184,6 тис. грн. | Кошти загального фонду міського бюджету |
| 8 | Придбання комп’ютерної та оргтехніки для гімназії ім. Драгоманова, гімназії №153 ім. Пушкіна та середньої вечірньої (загальноосвітньої) школи № 1 | до 01.09.2011 | 363,3 тис грн. | Кошти спеціального фонду міського бюджету |
| 9 | Придбання меблів, посуду, твердого та м’якого інвентарю для відновлення функціонування ДНЗ № 434 | до 01.09.2011 | 406,7 тис. грн. | Кошти спеціального фонду міського бюджету |

Керівник апарату                                                                                    В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Шевченківської районної

в  місті  Києві  державної  адміністрації

від 19.08.2011 № 554

План

заходів з підготовки навчальних закладів Шевченківського району міста Києва до початку 2011-2012 навчального року

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відновити роботу груп у ДНЗ № 159, 467, 645, 810 за призначенням. | до 01.09.2011 | Управління освіти |
| 2 | Відкрити у ДНЗ № 419 групу для дітей з порушеннями опорно – рухового апарату. | до 01.09.2011 | Управління освіти |
| 3 | Реорганізувати ШДС «Злагода» у ДНЗ № 348. | до 01.09.2011 | Управління освіти |
| 4 | Відновлення функціонування ДНЗ № 434 | до 01.09.2011 | Управління освіти |
| 5 | Закрити перший клас початкової школи в ШДС «Кобзарик», другий клас початкової школи у ШДС «Ягідка» та відкрити дошкільні групи. | до 01.09.2011 | Управління освіти |
| 6 | Вжити необхідних заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки у закладах освіти району. | до 01.12.2011 | Управління освіти |
| 7 | Поновити аптечки для надання першої невідкладної допомоги та придбати необхідні медикаменти і обладнання для медичних кабінетів дошкільних та загальноосвітніх закладів району. | до 15.10.2011 | Управління освіти |
| 8 | Провести роботи по обслуговуванню питних фонтанчиків з заміною фільтруючих матеріалів, бактерицидної лампи та інших комплектуючих у школі – інтернаті № 20, ліцеї – інтернаті № 23. | до 25.08.2011 | Управління освіти |
| 9 | Забезпечити обслуговування зовнішніх та внутрішніх електромереж, технологічного обладнання харчоблоків і пралень, мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізацій, МІТП закладів освіти. | Протягом року | Управління освіти |
| 10 | Провести весняний двомісячник, весняні толоки та осінній місячник з упорядкування та благоустрою територій закладів освіти, вжити заходів щодо озеленення та збереження зелених насаджень на території закладів освіти. | до 23.05.2011 та до 01.11.2011 | Управління освіти |
| 11 | Своєчасно підготувати заклади освіти до роботи в осінньо-зимовий період та отримати Акти готовності до опалювального сезону (форми Е-8) для всіх закладів та установ освіти району. | до 01.10.2011 | Управління освіти |
| 12 | Забезпечити заклади освіти району педагогічними кадрами відповідно до потреб. | до 28.08.2011 | Управління освіти |
| 13 | Провести рейди – перевірки готовності навчальних закладів району до початку 2011-2012 навчального року. | до 21.08.2011 | Управління освіти |
| 14 | Забезпечити проведення свята Першого дзвоника та свята День знань у навчальних закладах Шевченківського району. | до 01.09.2011 | Управління освіти |

Керівник апарату                                                                            В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.08.2011№554

Програма поточних ремонтних робіт з підготовки закладів освіти Шевченківського району м. Києва

до початку 2011-2012 навчального року

Поточні ремонти віконних отворів  та дверей з оздобленням

| № п/п | Заклади освіти | Вид ремонтних робіт |  | Вартість та джерело фінансування |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальноосвітні навчальні заклади |  |  |  |  |  |
| 1 | СЗШ № 1, пров. Делегатський, 1/28 |  |  | 59,9 тис. грн. Кошти загального фонду |  | Управління освіти |
| 2 | СЗШ № 25, вул. Володимирська, 1 |  |  | 22,8 тис. грн. Кошти загального фонду |  | Управління освіти |
| 3 | СЗШ № 139, пров. Татарський, 1 |  |  | 170,8 тис. грн. Кошти загального фонду |  | Управління освіти |
|  | Разом по ЗНЗ |  |  | 253,5 тис. грн. |  |  |
|  | Разом по програмі |  |  |  | 253,5 тис. грн. Кошти загального фонду |  |

Ремонт басейнів

|  | Дошкільні навчальні заклади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДНЗ №419, вул. Туполєва, 16 | Ремонт стаціонарного басейну | 80,0 тис. грн. Кошти загального фонду | Управління освіти |
| 2 | ДНЗ № 543, вул. Павлівська, 6 | Ремонт стаціонарного басейну | 100,0 тис. грн. Кошти загального фонду | Управління освіти |
|  | Разом по ДНЗ |  | 180,0 тис. грн. |  |
|  | Разом по програмі |  | 180,0 тис. грн. Кошти загального фонду |  |

Ремонт  місць загального користування

|  | Дошкільні навчальні заклади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДНЗ № 388, вул. Щербакова, 51-Б | 2 місця загального користування | 100,0 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) | Управління освіти |
| 2 | ДНЗ № 467, вул. Щербакова, 57-Г | 2 місця загального користування | 100,0 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) | Управління освіти |
| 3 | ДНЗ № 530, пров. Артилерійський, 1-А | 1 місце загального користування | 50,0 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) | Управління освіти |
| 4 | ДНЗ № 810, вул. Печенізька, 2/9 | 2 місця загального користування | 90,6 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) | Управління освіти |
|  | Разом по ДНЗ |  | 340,6 тис. грн. |  |
|  | Разом по програмі |  | 340,6 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) |  |

Ремонт  дахів

|  | Дошкільні навчальні заклади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДНЗ № 544, вул. Пугачова, 16-Д |  | 80,0 тис. грн. Кошти загального фонду | Управління освіти |
|  | Разом по ДНЗ |  | 80,0 тис. грн. |  |
|  | Загальноосвітні навчальні заклади |  |  |  |
| 2 | СЗШ № 101, вул. Коперника, 8 |  | 50,0 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) | Управління освіти |
|  | Разом по ЗНЗ |  | 50,0 тис. грн. |  |
|  | Разом по програмі |  | 50,0 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) 80,0 тис. грн. Кошти загального фонду |  |

Відновлення роботи груп ДНЗ ( поточний ремонт 2 груп)

|  | Дошкільні навчальні заклади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДНЗ №159, вул. Житкова, 7Б | Відновлення роботи 1 групи | 200,0 тис. грн. Кошти загального фонду | Управління освіти |
| 2 | ДНЗ № 810, вул. Печенізька, 2/9, | Відновлення роботи 1 групи | 99,8 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) | Управління освіти |
| 3 | ДНЗ № 467, вул. Щербакова, 57-Г, | Відновлення роботи 1 групи | 140,2 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) | Управління освіти |
| 4 | ДНЗ № 645, пров. Старокиївський, 3-А, | Відновлення роботи 1 групи | 100,0 тис. грн. Кошти загального фонду | Управління освіти |
|  | Разом по ДНЗ |  | 540,0 тис. грн. |  |
|  | Разом по програмі |  | 300,0 тис. грн. Кошти загального фонду 240,0 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) |  |

Капітальні ремонти приміщень, реконструкції обладнання  закладів освіти

|  | Загальноосвітні навчальні заклади та школи-дитячі сади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СШ № 24, вул. О.Теліги, 27 | Капітальний ремонт теплопункту | 197,1 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету | Управління освіти |
| 2 | ШДС "Кобзарик", вул. Шамрила, 4-а | Капітальний ремонт теплопункту | 133,7 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету | Управління освіти |
| 3 | СШ № 138, вул. Артема, 27 | Капітальний ремонт вузла обліку тепла | 24,8 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету | Управління освіти |
| 4 | Гімназія ім. Драгоманова, бул. Шевченка, 56 | Капітальний ремонт вузла обліку тепла | 23,9 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету | Управління освіти |
| 5 | СШ № 41, пр. Перемоги, 7-А | Капітальний ремонт вузла обліку тепла | 30,4 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету | Управління освіти |
| 6 | Гімназія №153, вул. Чорновола, 37-Б | Капітальний ремонт вузла обліку тепла | 30,4 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету | Управління освіти |
| 7 | СШ № 102, вул. Шулявська, 10/12 | Капітальний ремонт вузла обліку тепла | 30,4 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету | Управління освіти |
| 8 | СШ № 135, вул. Коцюбинського, 12-Б | Капітальний ремонт вузла обліку тепла | 30,4 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету | Управління освіти |
|  | Разом по ЗНЗ |  | 501,1 тис. грн. |  |
|  | Разом по програмі |  | 501,1 тис. грн. Кошти спеціального фонду бюджету |  |

Ремонт обладнання, інженерних мереж, аварійні ремонти

| 1 | Заклади та установи освіти | Заміри опору ізоляції | 150,00 тис. грн. Кошти загального фонду | Управління освіти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Заклади та установи освіти | Обслуговування обладнання харчоблоків та пралень | 200,00 тис. грн. Кошти загального фонду | Управління освіти |
| 3 | Заклади та установи освіти | Ремонт електрощитових | 200,00 тис. грн. Кошти загального фонду | Управління освіти |
| 4 | Заклади та установи освіти | Прочистка вентканалів | 30,00 тис. грн. Кошти загального фонду | Управління освіти |
| 5 | Заклади та установи освіти | Аварійні ремонти закладів та установ освіти | 150,0 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) | Управління освіти |
|  | Разом по програмі |  | 150,0 тис. грн. Кошти спеціального фонду (власні надходження) 580,0 тис. грн. Кошти загального фонду |  |

Керівник апарату                                                                                                                                                       В. Царан

Перший заступник голови 			          			 В. Давиденко

Керівник  апарату                                                                       В. Царан

Начальник Управління освіти			                      Є. Ярова

Перший заступник голови 			          			 В. Давиденко

Начальник Управління освіти			                     Є. Ярова

Начальник

юридичного відділу                                                                О. Калугін

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Шевченківської районної

в  місті  Києві  державної  адміністрації

від ________________№_______________

Перелік заходів

по зміцненню матеріально – технічної бази закладів освіти Шевченківського району м. Києва до початку 2011-2012 навчального року

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Вартість тис. грн. | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання медикаментів та медобладнання | 15.10.2011 | 170,0 тис. грн. | Кошти загального фонду міського бюджету |
| 2 | Проведення заміру опору ізоляції | Протягом року | 100,0 тис. грн. | Кошти загального фонду міського бюджету |
| 3 | Проведення відновлення вузлів обліку холодного водопостачання | Червень-серпень | 30,0 тис. грн. | Кошти загального фонду міського бюджету |
| 4 | Проведення ремонтів електрощитових з заміною вузлів обліку електроенергії | Протягом року | 200,0 тис. грн. | Кошти загального фонду міського бюджету |
| 5 | Проведення прочистки вентиляційних каналів | Червень-серпень | 30,0 тис. грн. | Кошти загального фонду міського бюджету |
| 6 | Вивіз та знешкодження опалого листя | Протягом року | 512,0 тис. грн. | Кошти загального фонду міського бюджету |
| 7 | Придбання миючих засобів для закладів освіти | 01.09.2011 | 184,6 тис. грн. | Кошти загального фонду міського бюджету |
| 8 | Придбання комп’ютерної та оргтехніки для гімназії ім. Драгоманова, гімназії №153 ім. Пушкіна та середньої вечірньої (загальноосвітньої) школи № 1 | до 01.09.2011 | 363,3 тис грн. | Кошти спеціального фонду міського бюджету |
| 9 | Придбання меблів, посуду, твердого та м’якого інвентарю для відновлення функціонування ДНЗ № 434 | до 01.09.2011 | 406,7 тис. грн. | Кошти спеціального фонду міського бюджету |

Керівник апарату                                                                                    В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Шевченківської районної

в  місті  Києві  державної  адміністрації

від_________________№_______________

План

заходів з підготовки навчальних закладів Шевченківського району міста Києва до початку 2011-2012 навчального року

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відновити роботу груп у ДНЗ № 159, 467, 645, 810 за призначенням. | до 01.09.2011 | Управління освіти |
| 2 | Відкрити у ДНЗ № 419 групу для дітей з порушеннями опорно – рухового апарату. | до 01.09.2011 | Управління освіти |
| 3 | Реорганізувати ШДС «Злагода» у ДНЗ № 348. | до 01.09.2011 | Управління освіти |
| 4 | Відновлення функціонування ДНЗ № 434 | до 01.09.2011 | Управління освіти |
| 5 | Закрити перший клас початкової школи в ШДС «Кобзарик», другий клас початкової школи у ШДС «Ягідка» та відкрити дошкільні групи. | до 01.09.2011 | Управління освіти |
| 6 | Вжити необхідних заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки у закладах освіти району. | до 01.12.2011 | Управління освіти |
| 7 | Поновити аптечки для надання першої невідкладної допомоги та придбати необхідні медикаменти і обладнання для медичних кабінетів дошкільних та загальноосвітніх закладів району. | до 15.10.2011 | Управління освіти |
| 8 | Провести роботи по обслуговуванню питних фонтанчиків з заміною фільтруючих матеріалів, бактерицидної лампи та інших комплектуючих у школі – інтернаті № 20, ліцеї – інтернаті № 23. | до 25.08.2011 | Управління освіти |
| 9 | Забезпечити обслуговування зовнішніх та внутрішніх електромереж, технологічного обладнання харчоблоків і пралень, мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізацій, МІТП закладів освіти. | Протягом року | Управління освіти |
| 10 | Провести весняний двомісячник, весняні толоки та осінній місячник з упорядкування та благоустрою територій закладів освіти, вжити заходів щодо озеленення та збереження зелених насаджень на території закладів освіти. | до 23.05.2011 та до 01.11.2011 | Управління освіти |
| 11 | Своєчасно підготувати заклади освіти до роботи в осінньо-зимовий період та отримати Акти готовності до опалювального сезону (форми Е-8) для всіх закладів та установ освіти району. | до 01.10.2011 | Управління освіти |
| 12 | Забезпечити заклади освіти району педагогічними кадрами відповідно до потреб. | до 28.08.2011 | Управління освіти |
| 13 | Провести рейди – перевірки готовності навчальних закладів району до початку 2011-2012 навчального року. | до 21.08.2011 | Управління освіти |
| 14 | Забезпечити проведення свята Першого дзвоника та свята День знань у навчальних закладах Шевченківського району. | до 01.09.2011 | Управління освіти |

Керівник апарату                                                                            В. Царан