ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.08.2011  № 558

Про відзначення  у  Шевченківському

районі   м. Києва  Дня   партизанської

слави та 70-ї  річниці  партизанського

руху  в  Україні   в    період   Великої

Вітчизняної  війни   1941-1945   років

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу   Президента   України    від   30.10.2001   № 1020/2001  «Про  День  партизанської  слави», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 20.07.2011 № 695-р «Про заходи з відзначення у 2011 році Дня партизанської слави та 70-ї річниці партизанського руху в Україні в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років», Київської міської державної адміністрації від 10.08.2011       № 1422 «Про відзначення Дня партизанської слави» та з метою вшанування учасників підпільно-партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років - мешканців Шевченківського району м. Києва:

1. Затвердити план загальнорайонних заходів з нагоди відзначення у Шевченківському районі м. Києва Дня партизанської слави та 70-ї річниці  партизанського руху  в  Україні   в    період   Великої Вітчизняної  війни      1941-1945   років (далі - Заходи), що додається.

2. Затвердити кошторис витрат на проведення загальнорайонних заходів з нагоди відзначення у Шевченківському районі м. Києва Дня партизанської слави  та 70-ї  річниці  партизанського руху  в  Україні   в    період   Великої Вітчизняної  війни   1941-1945   років (далі - Кошторис), що додається.

3. Фінансовому управлінню Шевченківської районної в місті Києві  державної адміністрації (Лозко С.В.) провести фінансування витрат згідно з Кошторисом.

4. Управлінню праці та соціального захисту населення Шевченківської  районної в місті Києві державної адміністрації (Зінченко Т.Ф.) провести оплату витрат на проведення заходів  відповідно до затвердженого Кошторису.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Давиденка В.І.

Голова	                         							            С. Зімін

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням    Шевченківської

районної   в місті Києві   державної

адміністрації

від «22» 08 2011 року №  558

П Л А Н

загальнорайонних заходів з нагоди відзначення у Шевченківському районі

м. Києва Дня партизанської слави  та 70-ї  річниці  партизанського руху  в  України   в    період   Великої Вітчизняної  війни   1941-1945   років

| № з/п | Назва заходу | Дата, час та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення «Ритуалу пам’яті» за участю керівництва району, ветеранів - колишніх партизанів та підпільників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років райвійськкомату, представників трудових колективів, громадськості, школярів з покладанням корзин з квітами та квітів до пам’ятника Зої Космодем’янської | 22.09.2011 (на розі вулиць Богдана Хмельницького, 94 та О.Гончара, 65-а) | Давиденко В.І. Царан В.П. Макаренко С.М. Островська Г.В. Ярова Є.В. Зінченко Т.Ф. Петренко Р.І. |
| 2. | Забезпечення корзинами з квітами та квітів: - 1 корзина з квітами та 50 гвоздик розсипом для покладання до пам’ятника Зої Космодем’янської - 1 корзина та 50 гвоздик розсипом до Пам’ятного знаку у Парку партизанської слави - 1 корзини з квітами та 50 гвоздик розсипом для покладання до Меморіалу пам’яті загиблих у Бабиному Яру у зв’язку 70-ми роковинами трагедії у Бабиному Яру на державному рівні | 22.09.2011 (на розі вулиць Богдана Хмельницького, 94 та О.Гончара, 65-а) 22.09.2011 11.00 (вул.Славгород- ська Дарницького району за міським планом) 29.09.2011 (за міським планом) | Давиденко В.І. Баган О.А. Островська Г.В. Зінченко Т.Ф. |
| 3. | Організація привітань від Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації вітальними листівками колишніх партизанів та підпільників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років (73 чол.) | вересень 2011 | Ганчева Н.М. Зінченко Т.Ф. |
| 4. | Забезпечення автотранспортом: - учасників «Ритуалу пам’яті» для покладання квітів до пам’ятника Зої Космодем’янської (1 мікроавтобус); - учасників поїздки для участі в міських заходах до Парку партизанської слави у Дарниці (1 автобус на 30 місць) | 22.09.2011 (вул.Богдана Хмельницького, 24) 22.09.2011 9.30 (вул.Богдана Хмельницького, 24 (за міським планом) | Царан В.П. Островська Г.В. Кузьменко Ю.П. Зінченко Т.Ф. |
| 5. | Придбання та вручення подарунків ветеранам та колишнім партизанам і підпільникам в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років (30 чол. х 150 грн.) | 22.09.2011 13.00 | Давиденко В.І. Баган О.А. Зінченко Т.Ф. |
| 6. | Тематична концертна програма «Партизанської слави ніщо не затьмарить!» в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) № 1 | 21.09.2011 11.00 (вул.Половецька,14) | Охотницька В.Т. |
| 7. | Засідання клубу пенсіонерів «Одинокі серця» - зустріч з ветеранами, які перебувають на обліку в Раді ветеранів мікрорайону «Сирець» «Ніколи в серці спогад про війну…» в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) № 1 | 23.09.2011 12.00 (вул.Котовського33) | Охотницька В.Т. |
| 8. | Відвідання підопічними Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) № 2 музею Партизанської слави та дитячого кінотеатру ім. В. Чапаєва з переглядом кінофільму на військову тематику | 22.09 - 23.09.2011 | Бабій С.Ю. |
| 9. | Зустріч з партизанами Великої Вітчизняної війни «Пам’ять серця - пам’ять сивини» | 20.09.2011 14.00 (бібліотека ім. І. Котляревського) | Макошко Л.В. Шепель Н.В. |
| 10. | Бесіда «Розгортання руху Опору в Україні» | 21.09.2011 16.00 (бібліотека № 132) | Макошко Л.В. Ткаченко В.В. |
| 11. | Бесіда «Партизанськими стежками Ковпака» | - 16.00 (бібліотека ім. М. Костомарова) | Макошко Л.В. Пескіна Л.Я. |
| 12. | Експрес-виставки в усіх книгозбірнях Шевченківського району м. Києва | 19.09-23.09.2011 | Макошко Л.В. Завідувачі бібліотек |
| 13. | Уроки мужності, тематичні бесіди з історії партизанського руху, зустрічі учнів із учасниками підпільно-партизанського руху, ветеранами війни | 19.09 - 23.09.2011 | Ярова Є.В. Харитонова Т.Г. Директори загальноосвітніх навчальних закладів |
| 14. | Організація учнівських волонтерських загонів для привітання вітальними листівками та подарунками колишніх партизан та підпільників, які проживають на території Шевченківського району м.Києва | 19.09 - 30.09.2011 | Ярова Є.В. Директори загальноосвітніх навчальних закладів |
| 15. | Покладання квітів до пам’ятників Т.Маркус та З.Космодем’янської | 22.09.2011 | Ярова Є.В. Директори загальноосвітніх навчальних закладів |
| 16. | Екскурсії учнів до Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років», Національного музею історії України | 12.09 - 30.09.2011 | Ярова Є.В. Директори загальноосвітніх навчальних закладів |
| 17. | Організація екскурсійних маршрутів на території Шевченківського району м.Києва, пов’язаних з історією партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років | 20.09 - 22.09.2011 | Ярова Є.В. Мосякова І.Ю. |
| 18. | Участь вихованців туристичних гуртків та лідерів шкільного самоврядування у туристсько-краєзнавчому маршруті «Стежками партизанської слави» | 23.09 - 25.09.2011 (с.Галинка Бородянського району) | Ярова Є.В. Манчак Л.Л. |
| 19. | Районна наукова конференція у Будинку вчителя «Роль партизанського руху в історії Великої Вітчизняної війни» | 27.09.2011 | Ярова Є.В. Пишний В.І. |
| 20. | Святковий концерт військово-патріотичної пісні для колишніх партизанів та підпільників в шпиталі для ветеранів Великої Вітчизняної війни | 23.09.2011 (Пуща-Водиця) | Ярова Є.В. Манчак Л.Л. |
| 21. | Організація виставок, пов’язаних з історією партизанського руху, конкурсів, рефератів та презентацій | 19.09 - 23.09.2011 | Ярова Є.В. Пишний В.І. |
| 22. | Оформлення у шкільних бібліотеках тематичних виставок до Дня партизанської слави та 70-ї річниці партизанського руху в Україні у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років | 12.09 - 30.09.2011 | Ярова Є.В. Пишний В.І. |
| 23. | Підготовка наукових робіт учнів - учасників Малої Академії Наук з історії партизанського руху в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та захист робіт | 04.10.2011 | Ярова Є.В. Мосякова І.Ю. Пишний В.І. |
| 24. | Організація медичного забезпечення учасників загальнорайонних заходів | 22.09.2011 | Давиденко В.І. Рейф В.І. |
| 25. | Забезпечити благоустрій та санітарне очищення прилеглих територій до пам’ятників та пам’ятних місць | Постійно | Цимбалюк О.Л. Шалковський В.К. Рибалка В.М. Тихомиров О.Б. |
| 26. | Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій району провести вшанування ветеранів підпільно-партизанського руху у роки Великої Вітчизняної війни | 22-23.09.2011 | Скляренко О.М. Керівники підприємств, установ та організацій |
| 27. | Забезпечення участі фотографа та представників засобів масової інформації під час проведення районних заходів | 22.09.2011 | Ганчева Н.М. |
| 28. | Участь ветеранів району у загальноміських заходах, присвячених Дню партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та у зв’язку з вшануванням пам’яті жертв трагедії у Бабиному Яру | 22.09.2011 (за міським планом) 29.09.2011 (за міським планом) | Давиденко В.І. Зінченко Т.Ф. Петренко Р.І. Островська Г.В. |

Керівник апарату						        	        		           В.Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням   Шевченківської

районної  в місті Києві  державної

адміністрації

від «22» 08 2011 року №  558

К О Ш Т О Р И С

витрат на проведення загальнорайонних заходів з нагоди відзначення у Шевченківському районі м. Києва Дня партизанської слави  та 70-ї  річниці  партизанського руху  в  Україні   в    період   Великої Вітчизняної  війни

1941-1945   років

| № з/п | Заходи | Сума (грн.) | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Управління праці та соціального захисту населення: |  |  |
| 1 | Витрати на транспортні послуги (1 автобус на 30 місць) | 1250 | За рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на 2011 рік для Шевченківського району на соціальний захист ветеранів війни та праці по КТКВ 090416 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» |
| 2 | Витрати на квіткову продукцію: (3 корзини х 650 грн.; 150 гвоздик х 6 грн.) розсипом | 2850 | - « - |
| 3 | Витрати на придбання подарунків ветеранам та колишнім партизанам і підпільникам в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років (30 чол. х 150 грн.) | 4500 | - « - |
|  | РАЗОМ по КОШТОРИСУ: | 8600 |  |

Керівник апарату			                                  	                                В.Царан