## проєкти-переможці
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2021 році
(станом на 31.12.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою календарного плану (КП) (дата) та технічних вимог (ТВ) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Шевченківська РДА
1 | 21 Radioday free open air в рамках святкування дня міста Барабошко Олександр Олександрович | Проведення фестивалю електронної музики | Управління культури ШРДА | 11.02.21; 11.02.21 | №14032021-001 | 2131 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-23-008480-b | 2129.6 | 1.4 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/21
2 | 24 Snіgfest - зимовий молодіжний фестиваль Немерюк Павло Андрійович | Проведення фестивалю зимових видів спорту | Відділ у справах молоді та спорту ШРДА | 20.10.21 20.10.21 | 52/2021 01.12.2021 | 1633 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-26-003034-c | 1628 | 5 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/24
3 | 108 БібліоХаб ТЛ вул.Щусева,20 Бірюк Ірина Євгенівна | Придбання обладнання, приладдя та літератури для освітнього простору | Управління освіти ШРДА | 03.02.2021 05/05/2021 | дог.№130/21 від 02.07.2021 договір № 436 від 13.08.2021;договір № 509 від30.09.2021,договір № 510 від30.09.2021 договір № 547 від 23.10.2021,Договір № 300,301 від 07.06.2021 | 149.28 | https://gov.e-tender.ua/tender/drukovana-produkciya/UA-2021-07-14-000041-a-xudozhnya-literatura-dlya-zakladiv-osvity-shevchenkivskoho-rajonu-mista-kyyeva | 149.03 | 0.25 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/108
4 | 111 Mind & Games Бірюк вул.Щусева,20 Ірина Євгенівна | придбання інтерактивної Смарт панелі з кріпленням | Управління освіти ШРДА | 03.02.2021 05.05.21 | № 478 від 14.09.2021 №735 від 20.12 | 145 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-30-001978-b | 140.99 | 4.01 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/111
5 | 128 Інтерактивна скеля 12Climb вул.Володимирська, 1 Губенков Федір Миколайович | Придбання та улаштування інтерактивної скелі в закладі освіти | Управління освіти ШРДА | 09.02.21; 17.02.21 | 359 від 05.07 | 400 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-21-000008-c | 399.98 | 0.02 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/128
6 | 236 Комплект туристичного і скелелазного спорядження для школи №102 вул. Шулявська,10/12 РАСТЄРЯЄВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | придбання туристичного спорядження для закладу освіти | Управління освіти ШРДА | 10.02.21; 12.03.21 | №261, 262,263 від 07.05 №359 від 05.07 | 200 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-21-000008-c | 199.91 | 0.09 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/236
7 | 270 Кабінет інформатики в 25 школі вул.Володимирська, 1 Губенков Федір Миколайович | придбання комплекту комп'ютерної техніки | Управління освіти ШРДА | 09.02.21; 09.02.21 | № 338 від 25.06 | 694.22 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-17-009429-b | 694 | 0.22 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/270
8 | 272 Баскетбольний майданчик в школі №25 вул.Володимирська, 1 Губенков Федір Миколайович | Встановлення баскетбльного майданчика | Управління освіти ШРДА | 09.02.21; 22.02.21 | №484 від 17.09.2021 540 від 21.10.2021 | 1174.92 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-13-004476-b | 1174.1 | 0.82 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/272
9 | 321 Сучасне звукове обладнання актової зали гімназії №172 "Нивки" вул.Ружинська,30/32 Меліков Олексій Аркадійович | придбання обладнання для актової зали | Управління освіти ШРДА | 10.02.21; 11.03.21 | №407від09.01.2021 №607 від 03.12.2021 №682від15.12.2021 | 296 | https://gov.e-tender.ua/tender/telekomunikacijne-obladnannya/UA-2021-06-30-000021-b-suchasne-zvukove-obladnannya-aktovoyi-zaly-himnaziyi-172-nyvky-hromadskyj | 295.85 | 0.15 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/321
10 | 328 Скелелазний комплекс "Інтерактивна скеля 12Climb" в школу №138 вул.Січових Стрільців,27 РАСТЄРЯЄВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Придбання та улаштування інтерактивної скелі в закладі освіти | Управління освіти ШРДА | 10.02.21; 12.03.21 | 359 від 05.07.21 464 від 08.09.21 | 100 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-21-000008-c | 99.99 | 0.01 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/328
11 | 329 Комплект спорядження для "Інтерактивна скеля 12Climb" в школу №138 вул.Січових Стрільців,27 РАСТЄРЯЄВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Придбання копмлектів спорядження для інтерактивної скелі | Управління освіти ШРДА | 10.02.21; 12.03.21 | 359 від 05.07 | 100 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-21-000008-c | 99.95 | 0.05 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/329
12 | 334 Зона комфорту в школі №25 вул.Володимирська, 1 Губенков Федір Миколайович | придбання диванів та меблів | Управління освіти ШРДА | 09.02.21; 07.03.21 | №256 від 06.05.21 №683 від 15.12 | 180 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-14-003957-b | 178 | 2 | https://shev.kyivcity.gov.ua/gallery/2600.html https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/334
13 | 344 Капітальний ремонт футбольного поля в школі №25 придбання диванів та меблів Губенков Федір Миколайович | капітальний ремонт спортивного майданчика (футбольного поля) | Управління освіти ШРДА | 09.02.21; 22.02.21 | №292 від 01.06.2021 431 від 11.08 | 569.88 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-14-000199-b | 568.67 | 1.21 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/344
14 | 347 "Інтерактивна скеля 12Climb" в гімназії №172 «Нивки» вул.Ружинська,30/32 Меліков Олексій Аркадійович | Придбання копмлектів спорядження для інтерактивної скелі | Управління освіти ШРДА | 10.02.21; 12.03.21 | 359 від 05.07 | 199.88 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-21-000008-c | 199.88 | 0 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/372
15 | 372 Гімнастичний майданчик НВК "Кияночка" вул.Парково-Сирецька,7а Пипченко Тетяна Сергіївна | Заміна покриття та огородження, придбання та встановлення гімнастичного комплексу та обладнання для фізичного розвитку дітей | Управління освіти ШРДА | 22.02.21; 12.03.21 | 328 від 23.06.2021 348 від 30.06.2021 №373 від 15.07.2021 | 324.29 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-09-006658-c | 324.25 | 0.04 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/372
16 | 392 Створення локальної комп’ютерної мережі в гімназії №172 «Нивки» вул.Ружинська,30/32 Меліков Олексій Аркадійович | Улаштувння локальної мережі | Управління освіти ШРДА | 10.02.2021 05.05.21 | 584 від 22.11.2021 | 213.6 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-01-001759-a | 211.24 | 2.36 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/392
17 | 395 Спортивний майданчик та тренажери для гімназії №172 "НИВКИ" вул.Ружинська,30/32 Меліков Олексій Аркадійович | Придбання спортивного обладнання з улаштуванням на майданчику | Управління освіти ШРДА | 10.02.2021 05.05.21 | №999601 від 26.10.22 | 273 | https://gov.e-tender.ua/tender/muzichni-sportivni-tovari-igrashki/UA-2021-09-23-000018-c-obladnannya-dlya-sportyvnoho-majdanchyka-z-ulashtuvannyam-v-himnaziyu-172-nyvky | 267.5 | 5.5 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/395
18 | 425 Пошиття сучасних костюмів для ансамблю "Пульс" вул.Січових Стрільців,43 Борсук Олеся Володимирівна | закупівля концертних костюмів | Управління освіти ШРДА | 02.02.21; 12.03.21 | 406 від 02.08.21 | 317.31 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-20-003708-c | 317.04 | 0.27 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/425
19 | 426 Творчий проєкт фестивалі-концерти "Квітнево-травневі усмішки" вул.Січових Стрільців,43 Борсук Олеся Володимирівна | організація та проведення концерту | Управління освіти ШРДА | 02.02.21; 12.03.21 | 277 від 24.05 | 483 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-07-007778-a | 465 | 18 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/426
20 | 452 Безпечне покриття ігрового майданчика ДНЗ 180 вул.Ю.Іллєнка,28-а Фоменко Катерина Геннадіївна | благоустрій території та улаштування покриття зі штучної трави | Управління освіти ШРДА | 03.02.21; 22.02.21 | №361 від 07.07 | 103.52 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-18-000125-c | 103 | 0.52 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/452
21 | 532 Розвиток проектної діяльності з LEGO Education SPIKE Prime в гімназії №172 вул.Ружинська,30/32 Меліков Олексій Аркадійович | придбання обладнання та приладдя LEGO SPIKE | Управління освіти ШРДА | 10.02.2021 05.05.21 | № 421 від 09.08.21 | 121.67 | https://gov.e-tender.ua/tender/muzichni-sportivni-tovari-igrashki/UA-2021-07-05-002754-b-robototexnika-v-licej-38-hromadskyj-proekt-1544-ta-v-himnaziyu-172 | 121.5 | 0.17 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/532
22 | 621 Відповідальне батьківство для родин з низьким виховним потенціалом вул. Коперника, 10 Байлюк Марина Володимирівна | Придбання оргтехніки для облаштування кабінету. Придбання меблів. Послуги типографії | Шевченківський районний Центр соціальних служб | 08.02.21; 08.02.21 | №137-21-12 від 22.03.21 №13, №14 від 07.04, №15 від 14.04, №18 від 07.06 №24 від 15.07, №30 від 13.10, №31 від 26.10 | 129.6 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-23-010268-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-19-009141-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-19-009128-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-19-009094-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-14-003997-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-28-002759-c | 129.6 | 0 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/621
23 | 691 Дитячий майданчик "Мрія дитячих казок та фантазій" вул. Котарбінського Вільгельма, 22, Чередник-Корнієнко Тетяна Миколаївна | Капітальний ремонт дитячого майданчику " Мрія дитячих казок та фантазій" | Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА | 10.03.21; 10.03.21 | В-71 від 13.05.21 дог 1167 від 12.05 | 327.72 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-12-003374-b | 326.1 | 1.62 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/691
24 | 767 Відновлення роботи басейну в ЗДО №419 вул.Туполева,16А Хміляр Світлана Тарасівна | Капітальний ремонт з відновлення басейну в ЗДО № 419 | Капітальний ремонт з відновлення басейну в ЗДО № 419 | 03.02.21; 22.02.21 | №174 від15.03.21 | 1000 | https://gov.e-tender.ua/tender/budivelni-roboti/UA-2021-02-24-011872-b-kapitalnyj-remont-z-vidnovlennya-basejnu-v-doshkilnomu-navchalnomu-zakladi | 999.86 | 0.14 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/767
25 | 820 Дитячий майданчик для дітей з особливими потребами вул. Грекова, 2 Безлер Вероніка Олександрівна | Заміна елементів дитячого майданчика, благоустрій території | Інклюзивно-ресурсний центр №10 Шевченківського району | 01.02.21; 01.02.21 | №18421754-1 №18421754-2 від 01.04.2021 №300421 від 30.04.21 | 255.42 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-02-005473-c | 251.14 | 4.28 | https://shev.kyivcity.gov.ua/gallery/2601.html https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/820
26 | 848 Велосипеди для юних чемпіонів вул. Прорізна 19-А Мельник Володимир Володимирович | Придбання 4 спортивних велосипедів для участі у змаганнях | ДЮСШ №7 | 15.02.2021; 14.04.2021 | №49/3 від 07.12 | 321.6 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-02-016479-a | 321.3 | 0.3 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/848
27 | 862 Дитячі велосипеди для ДЮСШ 7 Мельник Володимир Володимирович | Придбання 15 велосипедів для проведення тренувань | ДЮСШ №7 | 15.02.2021; 14.04.2021 | №48/3 від 07.12 | 221.36 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-02-006259-a | 220.87 | 0.49 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/862
28 | 885 Сучасне обладнання для фото/відео гуртка в СШ 102 вул.Шулявська,10/12 Поплавський Андрій Франкович | придбання фототехніки, комп'ютера, портативний акустичний комплект для фотогуртка | Управління освіти ШРДА | 15.02.21; 17.03.21 | №351 та 352 від 01.07.21 422 від 10.08 | 157.2 | https://gov.e-tender.ua/tender/transportne-obladnannya/UA-2021-07-01-003543-b-navchalne-obladnannya-kvadrokopter-dlya-speczializovanoyi-shkoly-i-i-stupeni,укладено договір № 352 від ь01.07.2021=44609 | 157.11 | 0.09 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/885
29 | 947 Комплект скелелазного спорядження для ЗЗСО №1 пров.Делегатський,1/28 Швидун Тарас Анатолійович | Придбання копмлектів спорядження для інтерактивної скелі | Управління освіти ШРДА | 08.02.21; 24.03.21 | 359 від 05.07.21 392 від 27.07 | 102 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-21-000008-c | 101.95 | 0.05 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/947
30 | 1045 Все буде СМАРТ вул.Коперніка,8 Онищенко Олексій Юрійович | придбання та встановлення 7 комплектів мультимедійного обладнання SMART (Мультимедійна дошка, короткофокусний проектор) | Управління освіти ШРДА | 23.03.2021 10.06.21 | №445 від 25.08.2021 | 294.84 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-000083-a | 293.02 | 1.82 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1045
31 | 1131 Сучасний бібліотечний простір у школі №139 пров.Татарський,1 Луніна Тетяна Володимирівна | придбання меблів для бібліотеки | Управління освіти ШРДА | 11.02.2021 05.04.21 | №443 від 20.08.2021 | 179.64 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-05-014148-a | 177.73 | 1.91 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1131
32 | 1140 Облаштування компютерного класу в школі №24 ім.О.Білаша вул.О.Теліги,15-а Мосійчук Максим Степанович | придбання комп'ютерів для облаштування компютерного класу | Управління освіти ШРДА | 11.02.2021 05.04.21 | 532 від 19.10.21 | 288.88 | https://gov.e-tender.ua/tender/ofisna-ta-kompyuterna-tekhnika/UA-2021-09-09-004019-b-obladnannya-dlya-kabinetu-informatyky-zzso-speczializovana-shkola-i-i-stupeniv | 285.95 | 2.93 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1140
33 | 1171 Подаруємо шанс книжці вул.Коперніка,8 Колесник Анастасія Вадимівна | придбання меблів для бібліотеки | Управління освіти ШРДА | 11.02.2021 05.04.21 | дог.395 від28.07.2021 №443 від 20.08.2021 дог.638від10.12.2021 | 130.2 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-05-014148-a | 130.2 | 0 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1171
34 | 1248 Благоустрій дворику Невська 3\5 - Безпека вул. Невська, 3/5, Бєлокопитов Нікіта Сергійович | Капітальний ремонт елементів благоустрою двору | Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА | 10.02.21; 10.02.21 | В-63 від 29.04.21 | 100.26 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-01-004441-c | 100.26 | 0 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1248
35 | 1249 Ремонт аварійних сходів на Татарці вул. Печенізька - вул. Соляна, ПАСТЕРНАК ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА | Заміна сходових клітин, поручнів, благоустрій | Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА | 10.02.21; 10.02.21 | В-111 від 31.05.21 дог П112 03.06 дог01-0122-21-КД від 08.06 | 180 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-17-005284-b | 178.7 | 1.3 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1249
36 | 1291 Інформаційно - ресурсний центр школи (БібліоХаб) вул.О.Теліги,15-а Клочко Людмила Іванівна | придбання обладнання та інвентарю для бібліотеки, поточний ремонт приміщення бібліотеки | Управління освіти ШРДА | 03.02.21; 05.03.21 | №264,265, 29ОН-270 29ОН-276 від 27.05.21 355 від 02.07 №436 від 16.08.21 № 547 від 23.10.2021 | 162.66 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-14-000041-a | 161.83 | 0.83 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1291
37 | 1348 Спортивний інвентар для ДЮСШ 7 Мельник Володимир Володимирович | Придбання запасних частин та обладнання для підтримки робочого стану велосипедів | ДЮСШ №7 | 15.02.2021; 14.04.2021 | №16 від 01.11.2021 | 171.08 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-27-002543-c | 171.08 | 0 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1348
38 | 1415 English lingua 23 вул.Салютна,11 Середа Алла Петрівна | придбання комплекту комп'ютерного та інтерактивного обладнання для лінгвістичного кабінету | Управління освіти ШРДА | 04.02.2021 29.04.21 | 517 від 04.10.21 дог.№582від19.11.2021 | 615.48 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-11-000078-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-22-000005-c | 606.3 | 9.18 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1415
39 | 1489 Сучасна майстерня в 169 школу вул.Сальського,2 Печуляк Юлія Петрівна | придбання інструментів та обладнання для шкільної майстерні | Управління освіти ШРДА | 01.02.2021 05.05.21 | №295 від 02.06.21 | 185.51 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-02-002460-c | 185.51 | 0 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1489
40 | 1544 Робототехніка - ліцей 38 вул.Гоголівська,31 Гуменюк Олена Дмитрівна | придбання 1 комплексу робототехніки LEGO | Управління освіти ШРДА | 24.03.2021 05.03.21 | 255 від 06.05 №551 від 01.11 | 395.61 | https://gov.e-tender.ua/tender/muzichni-sportivni-tovari-igrashki/UA-2021-07-05-002754-b-robototexnika-v-licej-38-hromadskyj-proekt-1544-ta-v-himnaziyu-172 | 395.56 | 0.05 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1544
41 | 1642 Сучасний освітній простір дітям вул.Коперника,8 Колесник Анастасія Вадимівна | Заміна підлоги, дверей, монтаж підвісної стелі, демонтаж стінових панелей, фарбування стін | Управління освіти ШРДА | 11.02.2021 05.04.21 | 370від12.07.2021 | 1058.59 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-11-000020-c | 1045.15 | 13.44 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1642
42 | 1653 Нова фізра у Шевченківському районі вул.Гоголівська,31, вул. Я Корчака, 30 Тихонова Інна Василівна | придбання спортивного інвентаря для гри у корфол, йонекс, фрісбі, флорбол, петанк навчальні майстеркласи для вчителів | Управління освіти ШРДА | 23.03.21; 23.03.21 | 255 від 06.05 №551 від 01.11 | 115.32 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-14-004440-b | 115.2 | 0.12 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1653
43 | 1663 Інноваційний комп'ютерний клас у спеціалізовану школу І-ІІІ ст. №91 Шевченківського району м. Києва пров.Чеховський ,4а Дзиганська Валентина Сергіївна | поточний ремонт кабінету інформатики, придбання меблів та комп'ютерної техніки | Управління освіти ШРДА | 15.02.21; 01.04.21 | №319 від 17.06 517 від 04.10 дог№650 від 13.12 .№686 від15.12 | 814.93 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-21-001098-b https://gov.e-tender.ua/tender/mebli/UA-2021-09-22-000005-c-mebli-dlya-kompyuternoho-klasu-hromadskyj-proekt-1663-1415-v-zaklady https://gov.e-tender.ua/tender/ofisna-ta-kompyuterna-tekhnika/UA-2021-08-13-002357-b-komplekt-obladnannya-dlya-kabinetu-informatyky-zzso-speczializovana-shkola-i-i | 801.85 | 13.08 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1663
44 | 1710 Сквер Татарський пров. Татарський,2 , Павло Іванович Косецький | Капітальний ремонт скверу | Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА | 10.02.21; 10.02.21 | В-70 від 06.05.21 | 115.36 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-12-003649-b | 114.9 | 0.46 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1710
45 | 1811 Улаштування спортивного-ігрового майданчика у гімназії №153 ім.О.С.Пушкіна вул.Чорновола,37 Талалай Віктор Олександрович | Поточний реПоточний ремонт та благоустрій спортивного майданчика (демонтаж старого майданчика, облаштування нового покриття, закупка та встановлення гімнастичного комплексу)монт та благоустрій спортивного майданчика | Управління освіти ШРДА | 2021-02-11 | №274 від21.05.21 | 318.1 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-16-003491-a | 312.47 | 5.63 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1811
46 | 1839 Встановлення дитячо-ігрового комплексу у гімназії №153 ім. О.С. Пушкіна вул.Чорновола,37 Талалай Віктор Олександрович | Поточний ремонт та благоустрій спортивного майданчика (демонтаж старого майданчика, облаштування нового покриття, закупка та встановленняугрового комплексу комплексу) | Управління освіти ШРДА | 2021-02-11 | №274 від21.05.21 | 318.1 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-16-003491-a | 312.47 | 5.63 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1839
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 17769.03 | Х | 17663.59 | 0 | Х | Х